## Allegato PdS
| Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Categorie elementari | Quantità |  | Costi di investimento | [7 empty] | Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
| Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. |  | UdM | Consistenza prevista | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€) | Costo di investimento atteso n (€) | Costo di investimento atteso n+1 (€) | Costo di investimento atteso n+2 (€) | Costo di investimento atteso n+3 (€) | Costo di investimento atteso n+4 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€)
| Dea-PdS2025-001 | Interventi di incremento della resilienza della rete Distribuzione Elettrica Adriatica rispetto al fenomeno di formazione dei manicotti di neve sugli elettrodotti aerei | Resilienza | Comune di Osimo | MT | 2022 | 2024 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | Nuove linee MT | km | 15.5 | 27000 | 900000 | 470110 | 0 | 0 | 0 | 1397110 |  | 7750
| Dea-PdS2025-002 | Realizzazione nuova linea di media tensione fino a CP Osimo per collegamento nuovo impianto fotovoltaico “Energia Pulita” | Hosting Capacity | Comune di Osimo | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | Nuove linee MT | km | 4 | 0 | 250000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 2000
| Dea-PdS2025-003 | Interventi di realizzazione e/o rinnovo linee di media tensione per aumentare la magliatura della rete e diminuire i clienti non rialimentabili in caso di guasto | Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Osimo | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | Nuove linee MT | km | 10 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 |  | 5000
| Dea-PdS2025-004 | Interventi di rinnovo elettromeccanico cabine secondarie e ampliamento numero di cabine telecontrollate | Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Osimo | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | Rinnovo CS | n | 15 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 |  | 3000
| Dea-PdS2025-005 | Realizzazione Nuova Cabina Primaria in Via Coppa nel Comune di Osimo. Potenzialità nominale della cabina 2x25 MVA | Hostng Capacity, Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Osimo | AT | 2023 | 2026 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | Opere elettromeccaniche AT (incluso TR), Opere edili CP | n | 1 | 0 | 100000 | 200000 | 1500000 | 4000000 | 1200000 | 7000000 |  | 15000
| Dea-PdS2025-006 | Realizzazione nuovo feeder per interconnessione CP Osimo con Cabina satellite di Padiglione | Hostng Capacity, Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Osimo | MT | 2025 | 2026 | 2028 | Pianificato |  | Come da programma |  | Nuove linee MT | km | 4 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 400000 |  | 2000
| Dea-PdS2025-007 | Interventi di realizzazione e/o rinnovo linee di media tensione per aumentare la magliatura della rete e diminuire i clienti non rialimentabili in caso di guasto | Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Recanati | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | Nuove linee MT | km | 16 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 800000 |  | 8000
| Dea-PdS2025-008 | Nuovo punto di interconnessione con e-distribuzione loclaità Imbrecciata (Montefano) | Hostng Capacity, Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Recanati | MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | Nuove linee MT, nuovo CS | km | 0.4 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000 |  | 200
| Dea-PdS2025-009 | Interventi di rinnovo elettromeccanico cabine secondarie e ampliamento numero di cabine telecontrollate | Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Recanati | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | Rinnovo CS | n | 10 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 |  | 2000
| Dea-PdS2025-010 | Realizzazione dell’interconnessione tra la nuova CP Coppa e la rete di media tensione di Polverigi | Hostng Capacity, Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Polverigi | MT | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | Nuove linee MT | km | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 350000 |  | 1250
| Dea-PdS2025-011 | Interventi di rinnovo elettromeccanico cabine secondarie e ampliamento numero di cabine telecontrollate | Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Polverigi | MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione |  | Come da programma |  | Rinnovo CS | n | 10 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 30000 |  | 2000
| Dea-PdS2025-012 | Interventi di incremento della resilienza della rete di Ortona rispetto al fenomeno di formazione dei manicotti di ghiaccio e neve sugli elettrodotti aerei | Resilienza | Comune di Ortona | MT | 2022 | 2025 | 2026 | In costruzione |  | In ritardo | tempi di attesa per la voltura della concessione | Nuove linee MT | km | 27 | 0 | 1255015 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2255015 |  | 13500
| Dea-PdS2025-013 | Interventi sulla rete MT per elettrificazione del Porto di Ortona | Load Ability | Comune di Ortona | MT | 2024 | 2025 | 2026 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | Nuove linee MT | km | 1.75 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 875
| Dea-PdS2025-014 | Interventi di rinnovo elettromeccanico cabine secondarie e ampliamento numero di cabine telecontrollate | Resilienza, Qualità Tecnica | Comuni di Ortona e San Vito Chietino | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | Rinnovo CS | n | 30 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000 |  | 6000
| Dea-PdS2025-015 | Installazione sistema a neutro compensato in CP Ortona tramite Bobine di Petersen e rinnovo Interruttori AT | Qualità Tecnica, Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Ortona | AT, MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | Opere elettromeccaniche AT (incluso TR), altro CP | n | 1 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 800000 |  | 15000
| Dea-PdS2025-016 | Rinnovo interruttore AT Verde in CP Ortona | Resilienza, Qualità Tecnica, Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Ortona | AT | 2024 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | Opere elettromeccaniche AT (incluso TR) | n | 1 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 |  | 15000
| Dea-PdS2025-017 | Sostituzione Trasformatore Verde CP Ortona con nuovo TR AT/MT da 40 MVA | Resilienza, Qualità Tecnica, Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica, Load Ability | Comune di Ortona | AT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | Opere elettromeccaniche AT (incluso TR) | n | 1 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 700000 |  | 15000
| Dea-PdS2025-018 | Intervento di incremento della resilienza della rete di distribuzione del Comune di Magliano di Tenna (FM) rispetto al fenomeno delle alluvioni del fiume Tenna provocate da dissesto idrogeologico | Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Magliano di Tenna | MT | 2022 | 2025 | 2026 | Pianificato |  | In ritardo | tempi di attesa per la voltura della concessione | Nuove linee MT | km | 3 | 0 | 500000 | 649996.9 | 0 | 0 | 0 | 1149996.9 |  | 1500
| Dea-PdS2025-019 | Passaggio a 20 kV della rete di media tensione di Offida attualmente gestita a 10 kV | Hosting Capacity, Qualità Tecnica, Load Ability | Comune di Offida | MT | 2024 | 2025 | 2028 | In costruzione |  | Come da programma |  | Rinnovo Linee MT | km | 15 | 0 | 70000 | 100000 | 100000 | 80000 | 0 | 350000 |  | 7500
| Dea-PdS2025-020 | Ricollegamento utenze in media tensione ex-e-distribuzione | Qualità Tecnica, Load Ability | Comune di Offida | MT | 2025 | 2026 | 2028 | Pianificato |  | Come da programma |  | Nuove linee MT | km | 3 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 200000 |  | 1500
| Dea-PdS2025-021 | Realizzazione terzo punto di interconnessione con e-distribuzione in località Caico | Qualità Tecnica, Load Ability, Hosting Capacity | Comune di Offida | MT | 2025 | 2026 | 2028 | Pianificato |  | Come da programma |  | Nuovo CS | n | 1 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 0 | 50000 |  | 200
| Dea-PdS2025-022 | Interventi di rinnovo elettromeccanico cabine secondarie e ampliamento numero di cabine telecontrollate | Resilienza, Qualità Tecnica | Comune di Offida | MT | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione |  | Come da programma |  | Rinnovo CS | n | 10 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 |  | 2000
| Dea-PdS2025-023 | Rinnovo sezione AT CP Tinasso | Resilienza | Area Sanremo | AT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  | Come da programma |  | Opere elettromeccaniche AT (incluso TR) | n | 1 |  |  | 150000 | 150000 |  |  | 300000 |  | 15000
| Dea-PdS2025-024 | Sostituzione trasformatore 130kV/15kV TR1 CP Tinasso | Load Ability | Area Sanremo | AT | 2025 | 2027 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | Opere elettromeccaniche AT (incluso TR) | n | 1 |  |  |  | 1000000 | 250000 | 250000 | 1500000 |  | 15000
| Dea-PdS2025-025 | Sostituzione trasformatore 130kV/15kV TR2 CP Tinasso | Load Ability | Area Sanremo | AT | 2025 | 2028 | 2030 | Pianificato |  | Come da programma |  | Opere elettromeccaniche AT (incluso TR) | n | 1 |  |  |  |  | 1000000 | 500000 | 1500000 |  | 15000
| Dea-PdS2025-026 | Ricostruzione linea MT aerea San Romolo Monte Bignone | Resilienza | Area Sanremo | MT | 2021 | 2026 | 2027 | In autorizzazione |  | Posticipazione volontaria | Ritardo nelle autorizzazioni | Nuove linee MT (val. medio nuovo) | km | 2.2 |  |  | 200000 | 42445 |  |  | 242445 |  | 1100
| Dea-PdS2025-027 | Linea MTS Centrale Arma | Resilienza | Area Sanremo | MT | 2023 | 2025 | 2026 | In costruzione |  | Posticipazione volontaria | Ritardo nelle autorizzazioni | Nuove linee MT (val. medio nuovo) | km | 1.4 |  | 216478 | 50000 |  |  |  | 266478 |  | 840
| Dea-PdS2025-028 | Linee MTS Dorsali da CP Tinasso a Porto Vecchio (c.so Mombello) | Hosting Capacity | Area Sanremo | MT | 2023 | 2026 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | Nuove linee MT (val. medio nuovo) | km | 4.4 |  |  | 317485 | 200000 | 200000 | 100000 | 817485 |  | 2640
| Dea-PdS2025-029 | Rinnovo elettromeccanico cabine secondarie | Qualità tecnica | Area Sanremo | MT | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | Rinnovo CS (val. medio rinnovo) - incluso TLC, smartizzazione e opere edili | n | 25 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 |  | 5000
| Dea-PdS2025-030 | Rinnovo UP cabine secondarie e adeguamento telecontrollo | Qualità tecnica | Area Sanremo | MT | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | Rinnovo CS (val. medio rinnovo) - incluso TLC, smartizzazione e opere edili | n | 43 |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 100000 |  | 8600
| Dea-PdS2025-031 | Magliatura ed ottimizzazione rete MT | Resilienza | Area Sanremo | MT | 2025 | 2026 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | Rinnovo linee MT (val. medio rinnovo) | km | 2.8 |  |  | 90000 | 90000 | 90000 | 80000 | 350000 |  | 1680
| Dea-PdS2025-032 | Adeguamento rete BT per rispetto qualità della tensione erogata richiesta da ARERA | Hosting Capacity | Area Sanremo | BT | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  | Come da programma |  | Nuove linee BT (val. medio nuovo) | km | 1.3 |  | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 |  | 520
| Dea-PdS2025-033 | Potenziamento gestione del neutro CP Tinasso | Load Ability | Area Sanremo | AT | 2025 | 2026 | 2028 | Pianificato |  | Come da programma |  | Opere elettromeccaniche AT (incluso TR) | n | 1 |  |  | 600000 | 100000 | 100000 |  | 800000 |  | 15000
| Dea-PdS2025-034 | PNRR – Aumento della resilienza della rete distribuzione dell’energia elettrica | Resilienza | Comune di Soresina | MT | 2025 | 2024 | 2026 | In costruzione | [6 empty] | 718544.32 | 3500000 | 1105655.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dea-PdS2025-035 | ento linee MT verso interconnessione "Livelli Rossi" | Hosting capacity | Comune di Soresina | MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  |  |  | Linee MT in cavo | m | 5100 | 0 | 0 | 300000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dea-PdS2025-036 | Sostituzione linee MT in conduttori nudi | Resilienza | Comune di Soresina | MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato |  |  |  | Linea MT aerea | m | 2300 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dea-PdS2025-037 | Ammodernamento delle cabine secondarie | Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Comune di Soresina | MT | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  | Cabina secondaria | n | 10 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
| Dea-PdS2025-038 | Potenziamento e/o rifacimento delle reti di distribuzione in BT | Hosting capacity | Comune di Soresina | BT | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato |  |  |  | Linea BT in cavo | m | 6000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
| Dea-PdS2025-039 | Nuovo Centro Satellite Marina Grande | Programma straordinario di investimenti per il rifacimento massivo della rete di distribuzione | Area insulare Capri | MT | 2025 | 2026 | 2030 | pianificato |  | Come da programma |  |  |  |  | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 960000 | 0 | 9600
| Dea-PdS2025-040 | Nuovo Centro Satellite Capri Alta e Anacapri | Programma straordinario di investimenti per il rifacimento massivo della rete di distribuzione | Area insulare Capri | MT | 2025 | 2026 | 2030 | pianificato |  | Come da programma |  |  |  |  | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 1200000 | 0 | 12000
| Dea-PdS2025-041 | Linee MT | Programma straordinario di investimenti per il rifacimento massivo della rete di distribuzione | Area insulare Capri | MT | 2025 | 2026 | 2030 | pianificato |  | Come da programma |  |  |  |  | 0 | 2602684.2768 | 2602684.2768 | 2602684.2768 | 2602684.2768 | 2602684.2768 | 13013421.384 | 0 | 130134.2138
| Dea-PdS2025-042 | Cabine Secondarie | Programma straordinario di investimenti per il rifacimento massivo della rete di distribuzione | Area insulare Capri | MT e BT | 2025 | 2026 | 2030 | pianificato |  | Come da programma |  |  |  |  | 0 | 1945920 | 1945920 | 1945920 | 1945920 | 1945920 | 9729600 | 0 | 97296
| Dea-PdS2025-043 | Linee BT | Programma straordinario di investimenti per il rifacimento massivo della rete di distribuzione | Area insulare Capri | BT | 2025 | 2026 | 2030 | pianificato |  | Come da programma |  |  |  |  | 0 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 2700000 | 0 | 27000
Colonne aggiornabili/non aggiornabili nel Rapporto di monitoraggio | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | se data prevista: non aggiornabile se data effettiva: aggiornabile | se data prevista: non aggiornabile se data effettiva: aggiornabile | aggiornabile | aggiornabile ma solo se fa riferimento all'anno di consuntivo | aggiornabile ma solo se fa riferimento all'anno di consuntivo | aggiornabile ma solo se fa riferimento all'anno di consuntivo | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | aggiornabile | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | aggiornabile | aggiornabile | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente)

## Costi operativi
Tipologia impianto | Unità di misura | Costo operativo annuo
Linea aerea MT | k€/km | 0.5
Linea interrata MT | k€/km | 0.6
Cabina secondaria | k€/n. | 0.2
Cabina primaria | k€/n. | 15
Centro satellite | k€/n. | 4
Linea BT | k€/km | 0.4
Tipologia impianto | Costo operativo annuo | Unità di misura | Note principali
Linea aerea MT | 0,4 k€ / km | k€/km | Più economica da gestire, ma soggetta a eventi atmosferici
Linea interrata MT | 0,5 k€ / km | k€/km | Più protetta, ma più costosa per manutenzione e riparazioni
Cabina secondaria MT | 0,1 k€ / cabina | k€/n. | Basso impatto economico unitario
Cabina primaria | 15 k€ / cabina | k€/n. | Elevato impatto economico
Centro satellite | 4 k€ / centro | k€/n. | Valore medio tra primaria e secondaria

## Allegato PdS_versione PUBBLICA
| Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento |  |  | Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
| Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€)
| inretedistribuzione-PdS2025-001 | Nuova CP "xxx" | Loadability | Area Modena | AT | 2023 | 2025 | 2027 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 2500 |  | 1000
Hosting Capacity
Colonne aggiornabili/non aggiornabili nel Rapporto di monitoraggio | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente) | se data prevista: non aggiornabile se data effettiva: aggiornabile | se data prevista: non aggiornabile se data effettiva: aggiornabile | aggiornabile | aggiornabile ma solo se fa riferimento all'anno di consuntivo | aggiornabile ma solo se fa riferimento all'anno di consuntivo | aggiornabile ma solo se fa riferimento all'anno di consuntivo | aggiornabile | aggiornabile | aggiornabile | NON da aggiornare (si mantiene il dato riportato nel PdS redatto l'anno precedente)